## ation des risques opérationnels
MODÈLE DE MATRICE D'ÉVALUATION DES RISQUES OPÉRATIONNELS
RÉF/ID | RISQUE | DOMAINES D'IMPACT POTENTIELS, c.-à-d. actifs, ministères, entités opérationnelles | IMPACT FINANCIER | GRAVITÉ DU RISQUE | PROBABILITÉ DE RISQUE | NIVEAU DE RISQUE | ATTÉNUATIONS / AVERTISSEMENTS / REMÈDES | PARTIE RESPONSABLE
1 | Panne du panneau solaire | Technique / énergétique | Moyen | Critique | Moyenne | Critique | Ajouter une batterie de secours / prévoir un remplacement rapide | Équipe technique
2 | Panne capteur (T°, humidité, contact) | Technique | Moyen | Critique | Moyenne | Critique | Redondance, stock de rechange, maintenance préventive | Equipe technique
3 | Perturbation des abeilles (ondes, chaleur) | Environnemental, biodiversité | Élevé | Critique | Moyenne | Critique | Étude scientifique, éloignement électronique, limitation puissance | Mairie / Apiculteurs / Experts
4 | Vol de la ruche / destruction | Sécurité, patrimoine apicole | Élevé | Critique | Élevée | Critique | Capteurs ouverture, alerte, ancrage, vidéosurveillance | Apiculteur / Mairie
5 | Vol panneau solaire / capteurs | Sécurité, financier | Moyen | Moyenne | Moyenne | Moyen | Fixations anti-vol, marquage, surveillance | Apiculteur / Fournisseur
6 | Perte connexion Wi-Fi | Réseau / exploitation | Faible | Élevée | Moyenne | Moyen | Stockage local, reprise auto, AP redondant | Équipe réseau
7 | Dysfonctionnement logiciel | Technique, exploitation | Moyen | Moyenne | Moyenne | Moyen | Tests, mises à jour, monitoring | Équipe dev
8 | Cyberattaque / piratage | Sécurité informatique | Élevé | Critique | Moyenne | Critique | Chiffrement, MFA, firewall, monitoring | Équipe IT
9 | Coût maintenance sous-estimé | Financier, organisationnel | Élevé | Moyenne | Moyenne | Élevé | Budget OPEX, contrat maintenance, standardisation | Mairie / Fournisseur
10 | Pollution urbaine affectant miel | Environnemental | Moyen | Moyenne | Faible | Moyen | Études scientifiques régulières | Apiculteur / Experts
11 | Non-respect réglementation | Légal, organisationnel | Élevé | Élevée | Moyenne | Élevé | Vérification conformité, autorisations légales | Mairie / Juridique
12 | Incendie / court-circuit | Sécurité, technique | Élevé | Critique | Faible | Élevé | Protection électrique, certification, fusibles | Fournisseur / Équipe technique
13 | Défaillance batterie | Technique | Moyen | Moyenne | Moyenne | Moyen | Batterie certifiée, remplacement programmé | Fournisseur
14 | Mauvaise installation sur site | Organisationnel, exploitation | Moyen | Moyenne | Moyenne | Moyen | Formation installateurs, procédures claires | Équipe installation
15 | Mauvaise interprétation données | Humain | Faible | Moyenne | Moyenne | Moyen | Formation, interface claire, docs | Apiculteur / Fournisseur
16 | Non-acceptation sociale (riverains) | Social / organisationnel | Moyen | Moyenne | Moyenne | Moyen | Communication citoyenne, sensibilisation | Mairie
0
0
0
0
0
0
0
0

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.